## Slide 1
QUẢN LÝ ĐỀ ÁN PHẦN MỀM
CHỦ ĐỀ
WEBSITE BÁN THIẾT BỊ MÁY TÍNH
GVBM: Nguyễn Văn Hòa
DH20TH1

## Slide 2
THÀNH VIÊN NHÓM
Trần Nhơn Hòa DTH195278
Nguyễn Thanh Hùng DTH195280
Trần Y Khoa DTH195288
Huỳnh Văn Huy DTH195269
Đinh Hữu Phi DTH195534

## Slide 3
NỘI DUNG
BÁO CÁO PHẠM VI
QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG
LẬP KẾ HOẠCH
01
02
03
04
KẾT QUẢ THỰC HIỆN

## Slide 4
BÁO CÁO PHẠM VI
1.1 Báo cáo phạm vi
1.2 Một số module chính
1.3 Cấu trúc phân chia công việc theo WBS
01

## Slide 5
YÊU CẦU CỦA SẢN PHẨM
Người dùng
  Giao diện đẹp, dễ sử dụng, thân thiện…
  Cập nhật thường xuyên
  Thống kê thu chi nhanh chóng, chính xác
Khách hàng
  Dễ quản lý
  Hệ thống ổn định, bảo mật cao
  Thống kê doing thu theo mốc thời gian
Chức năng
  Dễ tùy chỉnh các module
  Có tính hiệu quả cáo
YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ THÀNH CÔNG DỰ ÁN
Hoàn thành đúng thời gian đặt ra
Rút ngắn thời gian và chi phí
Thực hiện đầy đủ các chức năng theo yêu cầu
Các sản phẩm chuyển giao cho người dùng
  Phần mềm
  Cơ sở dữ liệu
  Mã nguồn
  Tài liệu hướng dẫn
Tên dự án: Website bán thiết bị máy tính
Ngày bắt đầu: 05/10/2022

## Slide 6
1
Module sản phẩm
2
Module người dùng
3
Module đăng ký tài khoản người dùng
4
Module thống kê
5
Module sự kiện và khuyến mãi

## Slide 8
QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG
2.1 Ước lượng điểm chức năng
2.2 Ước lượng Usecase
2.3 Tính chi phí phần mềm
02

## Slide 9
 | Mức Độ Phức Tạp |  |  | 
Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng
Input | 8x3 | x4 | X6 | 24
Output | 6x4 | X5 | X7 | 24
Queries | 17x3 | X4 | X6 | 51
Files | 0x7 | X10 | X15 | 0
Interfaces | 8x3 | X4 | x6 | 24
Tổng |  |  |  | 123 (UFP)
Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh
Điểm chức năng chưa điều chỉnh

## Slide 10
14 Yếu tố phức tạp kỹ thuật | 0-5
Truyền thông dữ liệu (Data Communications) | 0
Xử lý dữ liệu phân tán (Distributed Functions) | 0
Hiệu năng (Performance) | 2
Cấu hình sử dụng cao (Heavily Used Configuration) | 0
Tỷ lệ giao dịch (Transaction Rate) | 2
Dữ liệu vào trực tuyến (Online Data Entry) | 2
Hiệu quả người dùng cuối (End-User Efficiency) | 2
Cập nhật dữ liệu trực tuyến (On-line Update) | 2
Xử lý phức tạp (Complex Processing) | 0
Khả năng dùng lại (Reusability) | 1
Dễ cài đặt (Installation Ease) | 3
Dễ vận hành (Operational Ease) | 3
Đa địa điểm (Multiple Sites) | 0
Thay đổi dễ dàng (Facilities Change) | 2
Tổng trọng số | 19
Các yếu tố phức tạp kỹ thuật của phần mềm (TCF)
= 0.84
Điểm chức năng điều chỉnh (AFP)
=123*0.84= 103.32
  Ngôn ngữ lập trình là php và sql ( số dòng cho mỗi FP là (67,21)) : Số dòng code cho phần mềm là: 4546

## Slide 11
Ước lượng nổ lực:
Các hệ số ab, bb, cb, db: được cho ở bảng sau
Loại dự án phần mềm | ab | bb | cb | db
Organic | 2,4 | 1,05 | 2,5 | 0,38
Semi-detached | 3,0 | 1,12 | 2,5 | 0,35
Embedded | 3,6 | 1,20 | 2,5 | 0,32

## Slide 12
Ước lượng điểm trường hợp sử dụng
Actor | Mô tả | Trọng số | Số lượng Actor | Tổng
Đơn giản | Tác nhân tương tác với hệ thống khác qua API | 1 | 0 | 0
Trung Bình | Tác nhân tương tác với hệ thống khác thông qua một giao thức Hoặc là tác nhân tương tác với con người qua giao diện dòng lệnh | 2 | 0 | 0
Phức tạp | Tác nhân tương tác với con người thông qua giao diện đồ họa | 3 | 2 | 6
UAW |  |  |  | 6
Loại Use Case | Mô tả | Trọng số | Số lượng | Tổng
Đơn giản | Số lượng giao dịch  3 | 5 | 18 | 90
Trung bình | Số lượng giao dịch từ 4 đến 7 | 10 | 0 | 0
Phức tạp | Số lượng giao dịch  7 | 15 | 0 | 0
UUCW |  |  |  | 90
Tổng giá trị điểm tác nhân (UAW)
Tổng giá trị điểm trường hợp sử dụng (UUCW)
Tổng điểm trường hợp sử dụng chưa điều chỉnh:
= 6 + 90 = 96

## Slide 13
Tính yếu tố phức tạp kỹ thuật (TCF)
Yếu tố kỹ thuật | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng
Hệ thống phân tán | 2 | 0 | 0
Tính chất đáp ứng tức thời, hoặc yêu cầu đảm bảo lưu thông | 1 | 2 | 2
Hiệu quả sử dụng | 1 | 2 | 2
Xử lý bên trong là phức tạp | 1 | 1 | 1
Khả năng tái sử dụng mã nguồn | 1 | 1 | 1
Dễ cài đặt | 0.5 | 3 | 1.5
Dễ sử dụng | 0.5 | 3 | 1.5
Tính khả chuyển | 2 | 0 | 0
Khả năng dễ thay đổi | 1 | 0 | 0
Xử lý tương tranh | 1 | 0 | 0
Có tính bảo mật cao | 1 | 2 | 2
Tổng TF |  |  | 11

## Slide 14
Tính yếu tố phức tạp môi trường
Yếu tố môi trường | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng
Quen thuộc với UML, RUP | 1.5 | 2 | 2.5
Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự | 0.5 | 2 | 1
Có kinh nghiệm về hướng đối tượng | 1 | 3 | 3
Có khả năng lảnh đạo nhóm | 0.5 | 0 | 0
Có động lực | 1 | 3 | 3
Độ ổn định của các yêu cầu | 2 | 2 | 4
Có nhân viên làm việc bán thời gian | -1 | 0 | -0
Dùng ngôn ngữ lập trình có độ khó cao | -1 | 0 | -0
Tổng |  |  | 13.5

## Slide 15
Tính giá trị điểm trường hợp sử dụng điều chỉnh (UCP)
Ước lượng nổ lực
  Mỗi điểm chức năng điều chỉnh cần 20 p-h (person-hour)

## Slide 16
Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm
TT | Mô tả yêu cầu | Phân loại | Ghi chú
 | Quản lý thông tin cấu hình của hệ thống |  | 
1 | Giao diện hệ thống | Yêu cầu truy vấn | 
2 | Quản lý các tham số hệ thống | Yêu cầu truy vấn | 
 | Quản lý dữ liệu hệ thống |  | 
3 | Quản lý danh mục sản phẩm | Yêu cầu truy vấn | 
4 | Quản lý sản phẩm | Yêu cầu truy vấn | 
5 | Quản lý danh mục bài viết | Yêu cầu truy vấn | 
6 | Quản lý bài viết | Yêu cầu truy vấn | 
7 | Quản lý hóa đơn | Yêu cầu truy vấn | 
 | Quản lý thông tin sản phẩm |  | 
8 | Thêm mới thông tin sản phẩm | Yêu cầu truy vấn | 
9 | Chỉnh sửa thông tin sản phẩm | Yêu cầu truy vấn | 
10 | Xóa thông tin sản phẩm | Yêu cầu truy vấn | 
 | Quản lý biểu mẫu |  | 
11 | Hóa đơn bán hàng | Yêu cầu truy vấn | 
12 | Thống kê doanh thu | Yêu cầu truy vấn | 
 | Quản lý doanh thu |  | 
13 | Danh sách hóa đơn đã thanh toán | Yêu cầu truy vấn | 
14 | In hóa đơn | Yêu cầu truy vấn | 
 | Quản lý danh mục sản phẩm |  | 
15 | Hiển thị danh mục sản phẩm | Yêu cầu truy vấn | 
16 | Thêm/Xóa/Sửa danh mục | Yêu cầu truy vấn | 
 | Quản lý danh mục bài viết |  | 
17 | Hiển thị danh mục bài viết | Yêu cầu truy vấn | 
18 | Thêm/Xóa/Sửa danh mục | Yêu cầu truy vấn | 
 | Quản lý thông tin bài viết |  | 
19 | Thêm mới thông tin bài viết | Yêu cầu truy vấn | 
20 | Chỉnh sửa thông tin bài viết | Yêu cầu truy vấn | 
21 | Xóa thông tin bài viết | Yêu cầu truy vấn | 

## Slide 17
Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-Case)
TT | Tên Use-case | Tên tác nhân | Stt chức năng yêu cầu tương ứng | Mức độ
Phân hệ quản lý danh mục |  |  |  | 
 | Quản lý thông tin cấu hình của hệ thống |  |  | 
1 | Giao diện hệ thống | Nhà thiết kế | 1 | Trung bình
2 | Quản lý các tham số hệ thống | Admin | 2 | Trung bình
 | Quản lý dữ liệu hệ thống |  |  | 
3 | Quản lý danh mục sản phẩm | Admin | 3 | Trung bình
4 | Quản lý sản phẩm | Admin | 4 | Trung bình
5 | Quản lý danh mục bài viết | Admin | 5 | Trung bình
6 | Quản lý bài viết | Admin | 6 | 
7 | Quản lý hóa đơn | Admin | 7 | 
 | Quản lý thông tin sản phẩm |  |  | Trung bình
8 | Thêm mới thông tin sản phẩm | Admin | 8 | Trung bình
9 | Chỉnh sửa thông tin sản phẩm | Admin | 9 | Trung bình
10 | Xóa thông tin sản phẩm | Admin | 10 | 
 | Quản lý biểu mẫu |  |  | Trung bình
11 | Hóa đơn bán hàng | Admin | 11 | Trung bình
12 | Thống kê doanh thu | Admin | 12 | 
 | Quản lý doanh thu |  |  | 
13 | Danh sách hóa đơn đã thanh toán | Admin | 13 | Trung bình
14 | In hóa đơn | Admin | 14 | Trung bình
 | Quản lý danh mục sản phẩm |  |  | 
15 | Hiển thị danh mục sản phẩm |  | 15 | 
16 | Thêm/Xóa/Sửa danh mục | Admin | 16 | Trung bình
 | Quản lý danh mục bài viết |  |  | 
17 | Hiển thị danh mục bài viết |  | 17 | 
18 | Thêm/Xóa/Sửa danh mục | Admin | 18 | Trung bình
 | Quản lý thông tin bài viết |  |  | 
19 | Thêm mới thông tin bài viết | Admin | 19 | Trung bình
20 | Chỉnh sửa thông tin bài viết | Admin | 20 | Trung bình
21 | Xóa thông tin bài viết | Admin | 21 | Trung bình

## Slide 18
Bảng tính toán điểm các tác nhân (Actors) tương tác, trao đổi thông tin với phần mềm
TT | Loại Actor | Mô tả | Số tác nhân | Trọng số | Điểm của từng loại tác nhân
1 | Đơn giản | Thuộc loại giao diện của chương trình | 0 | 1 | 0
2 | Trung bình | Giao diện tương tác hoặc phục vụ một giao thức hoạt động | 0 | 2 | 0
3 | Phức tạp | Giao diện đồ họa | 3 | 2 | 6
 | Cộng | TAW |  |  | 6

## Slide 19
Bảng tính toán điểm các trường hợp sử dụng (Use-Case)
STT | Loại | Trọng số UCP chuẩn | Hệ số BMT | Số trường hợp sử dụng | Điểm trường hợp sử dụng
1 | B |  |  |  | 
 | Đơn giản | 5 | 1 | 0 | 0
 | Trung bình | 5 | 1 | 21 | 105
 | Phức tạp | 5 | 1 | 0 | 0
2 | M |  |  |  | 
 | Đơn giản | 10 | 1.2 | 0 | 0
 | Trung bình | 10 | 1.2 | 0 | 0
 | Phức tạp | 10 | 1.2 | 0 | 0
3 | T |  |  |  | 
 | Đơn giản | 15 | 1.5 | 0 | 0
 | Trung bình | 15 | 1.5 | 0 | 0
 | Phức tạp | 15 | 1.5 | 0 | 0
 | Cộng 1+2+3 | TBF |  |  | 105

## Slide 20
Bảng tính toán hệ số phức tạp kỹ thuật-công nghệ
TT | Các hệ số | Trọng số | Giá trị xếp hạng | Kết quả | Ghi chú
I | Hệ số KT-CN (TFW) |  |  | 8 | 
1 | Hệ thống phân tán | 2 | 0 | 0 | 
2 | Tính chất đáp ứng tức thời hoặc yêu cầu đảm bảo thông lượng | 1 | 2 | 2 | 
3 | Hiệu quả sử dụng trực tuyến | 1 | 0 | 0 | 
4 | Độ phức tạp của xử lý bên trong | 1 | 1 | 1 | 
5 | Mã nguồn phải tái sử dụng được | 1 | 1 | 1 | 
6 | Dễ cài đặt | 0,5 | 3 | 1.5 | 
7 | Dễ sử dụng | 0,5 | 3 | 1.5 | 
8 | Khả năng chuyển đổi | 2 | 0 | 0 | 
9 | Khả năng dễ thay đổi | 1 | 0 | 0 | 
10 | Sử dụng đồng thời | 1 | 0 | 0 | 
11 | Có các tính năng bảo mật đặc biệt | 1 | 1 | 1 | 
12 | Cung cấp truy nhập trực tiếp tới các phần mềm của các hãng thứ ba | 1 | 0 | 0 | 
13 | Yêu cầu phương tiện đào tạo đặc biệt cho người sử dụng | 1 | 0 | 0 | 
II | Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF)= TCF = 0.6 + (0.01 x TFW) | 0.6+(0.01x8) = 0.68 |  |  | 

## Slide 21
Bảng tính toán hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc, hệ số phức tạp về môi trường
TT | Kỹ năng | Điểm đánh giá
1 | Kỹ năng lập trình | 
 | PHP | 5
2 | Kiến thức về phần mềm | 
 | MýQL | 5
 | MS Word | 5
 | MS Excel | 5
TT | Các hệ số tác động môi trường | Trọng số | Giá trị xếp hạng | Kết quả | Độ ổn định kinh nghiệm
I | Hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc (EFW) |  |  | 18 | 
 | Đánh giá cho từng thành viên |  |  |  | 
1 | Có áp dụng qui trình phát triển phần mềm theo mẫu RUP và có hiểu biết về RUP hoặc quy trình phát triển phần mềm tương đương | 1,5 | 2 | 3 | 1
2 | Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự | 0,5 | 3 | 1.5 | 0.1
3 | Có kinh nghiệm về hướng đối tượng | 1 | 4 | 4 | 1
4 | Có khả năng lãnh đạo Nhóm | 0,5 | 5 | 2.5 | 0.6
5 | Tính chất năng động | 1 | 5 | 5 | 1
6 | Độ ổn định của các yêu cầu | 2 | 4 | 8 | 1
7 | Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian | -1 | 5 | -5 | 0
8 | Dùng ngôn ngữ lập trình loại khó | -1 | 1 | -1 | 0
II | Hệ số phức tạp về môi trường (EF)=1.4+(-0.03xEFW) |  |  |  | 0.86
III | Độ ổn định kinh nghiệm (ES) |  |  |  | 4.7
IV | Nội suy thời gian lao động (P) |  |  |  | 20
Dự kiến trình độ và kinh nghiệm cần có của nhân công lao động
Tính toán hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc, hệ số phức tạp về môi trường, xác định độ ổn định kinh nghiệm và nội suy thời gian lao động (P)

## Slide 22
Bảng tính toán giá trị phần mềm
TT | Hạng mục | Diễn giải | Giá trị
I | Tính điểm trường hợp sử dụng (Use-case) |  | 
1 | Điểm Actor (TAW) | Phụ lục III | 6
2 | Điểm Use-case (TBF) | Phụ lục IV | 105
3 | Tính điểm UUCP | UUCP = TAW +TBF | 111
4 | Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) | TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) | 0.68
5 | Hệ số phức tạp về môi trường (EF) | EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) | 0.86
6 | Tính điểm AUCP | AUCP = UUCP x TCF x EF | 64.91
II | Nội suy thời gian lao động (P) | P : người/giờ/AUCP | 20
III | Giá trị nỗ lực thực tế (E) | E = 10/6 x AUCP | 108.18
IV | Mức lương lao động bình quân (H) | H: người/giờ | 25 000
V | Giá trị phần mềm nội bộ (G) | G = 1,4 x E x P x H | 75 726 000

## Slide 23
LẬP KẾ HOẠCH
03
3.1 Ước lượng thời gian
3.2 Ước lượng chi phí
3.3 Lập lịch biểu
3.4 Phân bổ tài nguyên

## Slide 24
Ước lượng thời gian điểm use case:
7 ngày/
5 người
Phân tích yêu cầu
4 ngày/
5 người
Phân tích hệ thống
8 ngày/
5 người
Thiết kế hệ thống
27 ngày/
5 người
Cài đặt hệ thống
7 ngày/
5 người
Kiểm thử hệ thống
3 ngày/
5 người
Phát hành sản phẩm
 Tổng thời gian để hoàn thành dự án là: 56 ngày với 5 thành viên

## Slide 25
Thời gian dự kiến hoàn thành: 56 ngày
Chi phí mỗi ngày cho 1
nhân viên: 50.000 vnđ
 Tổng chi phí để hoàn thành đề án là: 14.000.000 vnđ

## Slide 26
Sơ đồ Gantt phân bổ thời gian và nhân lực 1

## Slide 27
Sơ đồ Gantt phân bổ thời gian và nhân lực 2
05/10/2022  1/12/2022

## Slide 28
Sơ đồ Gantt phân bổ tài nguyên 1

## Slide 29
Sơ đồ Gantt phân bổ tài nguyên 2

## Slide 30
KẾT QUẢ THỰC HIỆN
4.1 Thiết kế dữ liệu
4.2 Giao diện
04

## Slide 31
Bảng cơ sở dữ liệu

## Slide 32
Giao diện đăng nhập admin

## Slide 33
Danh sách sản phẩm

## Slide 34
Danh sách bài viết

## Slide 35
Danh sách đơn hàng

## Slide 36
Dashboard admin

## Slide 37
Giao diện client

## Slide 38
Giao diện đăng nhập client

## Slide 39
Giao diện giỏ hàng

## Slide 40
Giao diện bài viết

## Slide 43
Thank for watching